## 📅 Gantt
GANTT DE MARCOS — Engenharia TI ¦ Semana 22/03/2026
|  |  | MAR 2026 |  | APR 2026 |  |  |  | MAY 2026 |  |  |  | JUN 2026 |  |  |  |  | JUL 2026
Projeto / Marco | Responsáveis | Dur. | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | 06/07
FARMABASE
+ Entrega doc. RAP | Lucas V., Pedro F. | — | 25/03
(P) Integração e inst. servidor | Lucas V., Pedro F. | 2d | 27/03
+ Início testes integração | Lucas V., Pedro F., (Guilherme K.) | 10d |  |  | 06/04
(P) Testes de aceitação (UAT) | Lucas V., Pedro F. | 7d |  |  |  |  | 20/04
(P) Start-up / Go-live | Lucas V., Pedro F., (Julio S.), (Eduardo D.) | 5d | [9 empty] | 25/05
MES3 UNIFIED
+ Entrega relatório específico | Lucas V., Julio S. | — |  |  | 10/04
(P) Demo cliente | Lucas V., (Julio S.) | — | [6 empty] | 08/05
+ Início beta testes | Lucas V., Julio S., (Arthur R.) | 5d | [9 empty] | 29/05
HITACHI
+ Entrega módulo conectores | Arthur R. | 3d |  |  |  | 17/04
(P) Apresentação protótipo | Arthur R., Guilherme K. | — | [7 empty] | 15/05
CCPR
(P) Validação go-live | Eduardo D. | 2d |  | 03/04
ADM
+ Entrega pacote funcional | Guilherme K., (Eduardo D.) | 3d |  |  |  |  | 24/04
ALLIANCE ONE
+ Revisão sistema | Jarder C. | 2d | [8 empty] | 20/05
Legenda:
Marco crítico | Marco normal | Marco estimado | Marco futuro | (P) Presencial | ⚠ Conflito

## ⚠️ Conflitos
CONFLITOS DETECTADOS — 3 conflito(s) ¦ Cruzamento: Marcos × Alocação Diária
Dev | Projeto | Marco | Data marco | Restrição detectada | Presencial? | Severidade | Status resolução | Substituto / Ação
Lucas Vargas | Farmabase | Início testes integração | 2026-04-06 | ASO | Não | Alta | Em aberto
Pedro H. Fonseca | Farmabase | Início testes integração | 2026-04-06 | ASO | Não | Alta | Em aberto
Pedro H. Fonseca | Farmabase | Testes de aceitação (UAT) | 2026-04-20 | Férias | Sim | Alta | Em aberto

## 📊 Dashboard
DASHBOARD — Visão executiva ¦ Próximos 30 dias ¦ Riscos
Total marcos | Próx. 30 dias | Conflitos ativos | Marcos presenciais | Projetos ativos | Devs monitorados
13 | 7 | 3 | 6 | 6 | 34
PRÓXIMOS 30 DIAS — Marcos críticos
Data | Projeto | Marco | Tipo | Presencial | Devs obrigatórios | Conflito? | Dias restantes
2026-03-25 | Farmabase | Entrega doc. RAP | Documentação | Não | Lucas Vargas, Pedro H. Fonseca | OK | 3
2026-03-27 | Farmabase | Integração e inst. servidor | Infraestrutura | Sim | Lucas Vargas, Pedro H. Fonseca | OK | 5
2026-04-03 | CCPR | Validação go-live | Start UP | Sim | Eduardo Dotto | OK | 12
2026-04-06 | Farmabase | Início testes integração | Testes | Não | Lucas Vargas, Pedro H. Fonseca | ⚠ SIM | 15
2026-04-10 | MES3 Unified | Entrega relatório específico | Desenvolvimento | Não | Lucas Vargas, Julio Schmidt | OK | 19
2026-04-17 | Hitachi | Entrega módulo conectores | Desenvolvimento | Não | Arthur Rostirolla | OK | 26
2026-04-20 | Farmabase | Testes de aceitação (UAT) | Testes | Sim | Lucas Vargas, Pedro H. Fonseca | ⚠ SIM | 29
RISCO POR PROJETO
Projeto | Marcos | Próx. marco | Data | Conflitos | Presenciais | Status geral
Farmabase | 5 | 2026-03-25 | 3 | 3 | ⚠ Em risco
MES3 Unified | 3 | 2026-04-10 | 0 | 1 | ✓ Normal
Hitachi | 2 | 2026-04-17 | 0 | 1 | ✓ Normal
CCPR | 1 | 2026-04-03 | 0 | 1 | ★ Go-live iminente
ADM | 1 | 2026-04-24 | 0 | 0 | ✓ Normal
Alliance One | 1 | 2026-05-20 | 0 | 0 | ✓ Normal