## 📊 Resumo Executivo
📊 MÉTRICAS DE EQUIPE TI — Gerado em 21/03/2026
VISÃO GERAL
TOTAL TAREFAS |  | CONCLUÍDAS | EM ANDAMENTO |  | A FAZER |  | AGUARDANDO |  | ATRASADAS |  | H. ESTIMADAS | DESVIO MÉDIO
209 |  | 79 | 13 |  | 73 |  | 16 |  | 8 |  | 2912 | -17%
Sprint atual |  | 38% do total | Em progresso |  | A fazer + Backlog |  | Bloqueadas |  | Vencimento passado |  | 979h rastreadas | 49 tarefas ok
DISTRIBUIÇÃO POR STATUS |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO POR TIPO |  |  |  |  | PRIORIDADE
Status | Qtd | % Total |  | Tipo | Qtd | % Total |  |  | Prioridade | Qtd | %
Closed | 79 | 38% |  | Feature | 99 | 47% |  |  | Alta | 65 | 31%
A fazer | 61 | 29% |  | Fix | 43 | 21% |  |  | Normal | 63 | 30%
Em revisão | 14 | 7% |  | Docs | 5 | 2% |  |  | Baixa | 20 | 10%
Em andamento | 13 | 6% |  | Refactor | 5 | 2% |  |  | Urgente | 6 | 3%
Backlog | 12 | 6% |  | DevOps | 3 | 1%
Aguardando | 10 | 5% |  | Tests | 2 | 1%
Em testes | 8 | 4% |  | Code Review | 1 | 0%
Aguardando cliente | 3 | 1% |  | (sem tipo) | 51 | 24%
Aguardando TA | 2 | 1%
Aguardando aprovação | 1 | 0%
HORAS — ESTIMADO vs RASTREADO | [7 empty] | DIFICULDADE
Métrica | Valor | Observação | [5 empty] | Dificuldade | Qtd | %
Total estimado | 2912 | — | [5 empty] | Fácil | 21 | 10%
Total rastreado | 979 | 34% do estimado | [5 empty] | Média fácil | 58 | 28%
Diferença | -1933 | [6 empty] | Média | 62 | 30%
Desvio médio % |  | -16.9% | [5 empty] | Média difícil | 27 | 13%
Tarefas OK (±10%) | 49 | [6 empty] | Difícil | 19 | 9%
Tarefas acima | 3 | >10% a mais que estimado
Tarefas abaixo | 22 | >10% a menos que estimado
Sem rastreamento | 122 | tarefas sem horas reais

## 👥 Por Pessoa
👥 MÉTRICAS POR PESSOA
PERFORMANCE INDIVIDUAL
Responsável | Total | Fechadas | Abertas | Em andamento | % Conclusão | H. Estimadas | H. Rastreadas | H. Méd/Tarefa
Rafael Brutscher Bachinski | 37 | 19 | 18 | 2 | 51.35% | 276 | 57 | 7.5
Eduardo Dotto | 29 | 14 | 15 | 4 | 48.28% | 266 | 143 | 9.2
Arthur Rostirolla | 23 | 14 | 9 | 2 | 60.87% | 576 | 441 | 25
Lucas | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.83% | 717 | 217 | 31.2
Nícolas Deves | 22 | 13 | 9 | 0 | 59.09% | 491 | 262 | 22.3
Jarder Cardoso | 20 | 9 | 11 | 3 | 45% | 107 | 18 | 5.3
Júlio César Schmidt | 18 | 1 | 17 | 0 | 5.556% | 337 | 0 | 18.7
Guilherme Kliemann | 11 | 3 | 8 | 2 | 27.27% | 205 | 54 | 18.6
João Vitor Caneppele | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | 126 | 40 | 21
Vinícius Agassi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 21 | 0 | 7
Daniela Stohr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9 | 3 | 4.5
Pedro Henrique Oliveira Fonseca | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 31 | 22 | 15.5
Danton Yuri Rutz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 36 | 0 | 36
MIX DE TIPO POR PESSOA
Responsável | Code Review | DevOps | Docs | Feature | Fix | Refactor | Tests
Rafael Brutscher Bachinski | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0
Eduardo Dotto | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | 1 | 0
Arthur Rostirolla | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0
Lucas | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0
Nícolas Deves | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0
Jarder Cardoso | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0
Júlio César Schmidt | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Guilherme Kliemann | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2
João Vitor Caneppele | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
Vinícius Agassi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Daniela Stohr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Pedro Henrique Oliveira Fonseca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Danton Yuri Rutz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 🏢 Por Cliente
🏢 MÉTRICAS POR CLIENTE / PROJETO
DEMANDAS E HORAS POR CLIENTE
Cliente / Projeto | Total | Fechadas | Abertas | % Conclusão | H. Estimadas | H. Rastreadas
MES3 Unified | 67 | 31 | 36 | 46.27% | 1892 | 786
STW | 13 | 2 | 11 | 15.38% | 226 | 18
CCPR Contagem | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 53 | 20
C.Vale F2 | 8 | 4 | 4 | 50% | 48 | 7
John Deere | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 89 | 18
CCPR Curvelo | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 26 | 17
C.Vale F1 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 77 | 2
ADM | 5 | 1 | 4 | 20% | 2 | 1
Agroceres | 5 | 4 | 1 | 80% | 32 | 21
Agrária Maltaria | 4 | 1 | 3 | 25% | 57 | 0
Motasa | 4 | 3 | 1 | 75% | 6 | 6
Watch Field | 3 | 0 | 3 | 0% | 62 | 0
Brasfeed | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 149 | 0
Hitachi | 3 | 0 | 3 | 0% | 36 | 0
BRF Arroio do Meio | 2 | 0 | 2 | 0% | 9 | 3
Levo Alimentos | 2 | 1 | 1 | 50% | 11 | 8
Vibra | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 | 3
BRF Toledo | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1
BRF | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0
Agrifirm | 1 | 0 | 1 | 0% | 27 | 0
BRF Uberlândia | 1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 3
Farmabase | 1 | 0 | 1 | 0% | 36 | 0
DSM | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0
Embaquim | 1 | 0 | 1 | 0% | 88 | 0

## ⚠️ Alertas
⚠️ ALERTAS E QUALIDADE DE DADOS
QUALIDADE DOS DADOS
Problema | Qtd tarefas | % do total | Ação recomendada
Sem responsável | 39 | 19% | Atribuir dono
Sem tipo de tarefa | 51 | 24% | Categorizar
Sem tempo estimado | 61 | 29% | Estimar horas
Sem rastreamento | 122 | 58% | Registrar horas
Sem prioridade | 55 | 26% | Definir prioridade
Sem cliente vinculado | 57 | 27% | Vincular cliente
TAREFAS ATRASADAS
Tarefa | Status | Prioridade | Responsável | Vencimento | Dias atraso
Feature: Criação de Página de Inserção Q.A | A fazer | Normal | Vinícius Agassi | 2025-09-12 | 190
Consulta de ordem para coletas Q.A | A fazer | Normal | Vinícius Agassi | 2025-09-12 | 190
Diagrama de métodos para Q.A | A fazer | Normal | Vinícius Agassi | 2025-09-12 | 190
Feature: fazer backup de teste do banco e adequar para o MES | Em testes | Normal | Eduardo Dotto, Daniela Stohr | 2025-10-07 | 165
Feature: criar tags cvale_f1 do modulo de transporte para po | Em andamento | Alta | Eduardo Dotto | 2025-11-28 | 113
Docs: Atualizar documentos padrão a serem desenvolvidos por | A fazer | Alta | Lucas, Eduardo Dotto | 2025-12-22 | 89
Docs: Atualizar documentos padrão a serem desenvolvidos por | A fazer | Alta | Lucas, Eduardo Dotto | 2025-12-22 | 89
Code Review: branch de Report Modules. Validar tela e backen | A fazer | Normal | Júlio César Schmidt, Guilherme Kliemann, Lucas | 2026-01-19 | 61